**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОБРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 02 марта 2022г. №8**

**Об утверждении отчета об исполнении и**

**оценке эффективности муниципальных**

**программ за 2021 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области от 29 июля 2013 г. N 64 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования, Администрация Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Развитие культуры на территории

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района

Курской области на 2020-2022 годы» за 2021 год согласно приложению 1.

2.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Профилактика правонарушений в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области» за 2021 год согласно приложению 2.

3.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Бобрышевском сельсовете Пристенского района

Курской области» за 2021 год согласно приложению 3.

4.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Администрации Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области» за 2021 год согласно приложению 4.

5.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области на 2019 - 2021 годы» за 2021 год согласно приложению 5.

6.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2021 год согласно приложению 6.

7. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Социальная поддержка граждан на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению 7.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области Н.А.Малыхин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 02 марта 2022г. № 8

**Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Развитие культуры на территории муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2020-2022** **годы»**

Муниципальная программа Бобрышевского сельсовета «Развитие культуры на территории муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2020-2022 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета от 12.11.2019 г. №75.

Основная цель Программы – Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

Задачи программы:

- Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» (далее подпрограмма).

На мероприятия подпрограммы:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, , поддержка сельской культуры;

- поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры;

- выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи;

- укрепление единого культурного пространства;

- развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры

за 2021 год запланировано – 3119774 рубля, израсходовано – 3038858,98 рублей, что составляет 97,4%.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | |
| 1.1. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом | процент | 0,3 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес населения муниципального образования, участвующего (участники и посетители) в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 91,0 | 60,0 |
| 1.3. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертной организации (на тысячу человек) | человек | 100 | 70 |
| 1.4. | Среднее число участников ансамблей, клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | человек | 38 | 38 |
| 1.5 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | 1 | 0 |
| 1.6. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | процент | 100,0 | 100,0 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |
| 3038858,98 х 100%= 97,4%  3119774 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| 11 |

 При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

0/0,3+60/91+70/100+38/38+0/1+100/100 x 100% =56,0%

6

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2021 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как неудовлетворительная, что связано с пандемией коронавируса, введением режима ограничений и запретов на проведение культурно-массовых мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 02 марта 2022г. № 8

**Отчет об исполнении**

**и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Профилактика правонарушений в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области»**

Муниципальная программа Бобрышевского сельсовета «Профилактика правонарушений в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета от 22.10.2020 г. №63.

Основные цели Программы:

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района;

- совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности.

Задачи программы:

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

- активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Бобрышевского сельсовета Пристенского района в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию, противодействие организованной преступности;

- профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» (далее подпрограмма).

На мероприятия подпрограммы:

- проведение среди молодежи антинаркотических профилактических акций;

- обеспечение участия в проведении районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России;

- участие в молодежном проекте «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию);

В 2021 году запланированные денежные средства 1000 руб., фактически израсходовано 1000 руб.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2021 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение  2021г | |
| план | факт |
| 1 | Предоставление мест для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы | чел. | 2 | 2 |
| 2 | Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества обучающихся | % | 99 | 100 |
| 3 | Количество членов ДНД | чел | 6 | 6 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |
| 1000 х 100%= 100,0%  1000 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| 11 |

 При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

2/2+100/99+6/6 x 100% =100,3%

3

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2021 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 02 марта 2021г. № 8

**Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области»**

Муниципальная программа Бобрышевского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета от 22.10.2020 г. №61.

Основные цели Программы :

-создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальном образовании «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области;

-обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели людей при пожарах;

-создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны Бобрышевского сельсовета.

Задачи программы:

Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области".

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» (далее подпрограмма).

На мероприятие подпрограммы «Снижение количества пожаров на территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области» - в 2021 году запланировано 22500руб. израсходовано 22473,12.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2021 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»** | | | | |
| 1 | Снижение количества пожаров зарегистрированных на территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области к 2019году | Ед. | 1 | 1 |
| 2 | Доля населенных пунктов , обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности | процент | 100 | 100 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |
| **\_\_**22473,12\_**\_\_** х 100%= 99,9%  22500 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| 11 |

 При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

1/1+100/100 x 100% =100 %

2

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2021 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 02 марта 2022г. № 8

**Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Администрации Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области»**

Муниципальная программа Бобрышевского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Администрации Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета от 22.10.2020 г. №62.

Основная цель Программы - создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области.

Задачи программы:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы» (далее подпрограмма).

На мероприятия подпрограммы:

**-**обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

-обучение муниципальных служащих на семинарах;

-мероприятия по включению муниципальных служащих в кадровый резерв

- за 2021 год средства на реализацию мероприятий запланированы 3470руб. исполнено 3432 руб.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** | | | | |
| 1 | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих | человек | 2 | 1 |
| 3 | Обучение муниципальных служащих на семинарах | человек | 2 | 2 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |
| 3432 х 100%= 98,9%  3470 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х11 | х 100 процентов |
| 11 |

 При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

1/2+2/2 x 100% =50,0 %

3

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2021 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как неэффективная, что связано с пандемией коронавируса, введением режима ограничений и временной отменой обучений на курсах повышения квалификации.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 02 марта 2022 г. № 8

**Отчет**

**об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области на 2019 - 2021 годы»**

Муниципальная программа Бобрышевского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области на 2019 - 2021 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета от 10.01.2019 г. №1.

Основные цели Программы:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- лимитирование и нормирование потребления всех видов ресурсов в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области;

- повышение эффективности использования всех видов ресурсов в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области.

Задачи программы:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- реализация энергосберегающих мероприятий и внедрения энергоэффективного оборудования и материалов;

- сокращение потребления всех видов ресурсов.

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Повышение энергетической эффективности в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области» (далее подпрограмма).

На мероприятия подпрограммы за 2021 год запланировано 303000 руб., израсходовано 288163,89 руб.

**Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе**

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

2. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Бобрышевском сельсовете Пристенского района Курской области»** | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Бобрышевского сельсовета | кВт ч/кв.м. | 2,29 | 2,75 |
| 2 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м./чел. | 31,256 | 31,45 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |
| 288163,89х 100%= 95,1%  303000 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х11 | х 100 процентов |
| 11 |

 При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

2,29/2,75+31,256/31,45 x 100% =91,15%

2

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2021 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как не

эффективная.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 02 марта 2022 г. № 8

**Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Муниципальная программа Бобрышевского сельсовета «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета от 13.11.2018 г. №108.

Основные цели Программы:

- содействие развитию благоприятных условий для устойчивого       развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оптимизация системы поддержки предпринимательства;

- содействие обеспечению занятости населения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»;

- увеличение суммы налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Бобрышевский сельсовет».

Задачи программы:

- обеспечение консультационной и информационной поддержки   малого и среднего предпринимательства;

- привлечение   субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов;

- содействие   в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия     в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства .

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» (далее подпрограмма).

На мероприятия подпрограммы

- в 2021 году запланированы и израсходованы денежные средства в сумме 500 рублей.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»** | | | | |
| 1 | Увеличения количества малых и средних предприятий | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Предоставление информационной и методической помощи предпринимателям по организации и ведению бизнеса | обращение | 1 | 0 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |
| 500 х 100%= 100%  500 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х11 | х 100 процентов |
| 11 |

 При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

0/0+1/0 x 100% =0%

2

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2021 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как с низким уровнем эффективности.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 02 марта 2022г. № 8

**Отчет**

**об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Бобрышевского сельсовета «Социальная поддержка граждан**

**на 2020- 2024 годы»**

Муниципальная программа Бобрышевского сельсовета «Социальная поддержка граждан на 2020- 2024 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бобрышевского сельсовета от 12.11.2019 г. №74.

Основная цель Программы - рост благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки.

Задачи программы:

- выполнение обязательств муниципального образования по социальной поддержке граждан.

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее подпрограмма).

На мероприятия подпрограммы:

**-** выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих - на 2021 год запланировано – 633200 рублей, израсходовано – 601591,59 рублей, что составляет 95,01%.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | |
| 1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процентов | 100 | 100 |
| 2 | Количество отдельных категорий граждан получающих социальную поддержку | человек | 2 | 4 |

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |
| 601591,59 х 100%= 95,01 %  633200 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х11 | х 100 процентов |
| 11 |

 При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

100/100+4/2 x 100% =150%

2

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2021году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.